Приложение к приказу по

муниципальному бюджетному образовательному

учреждению «Атемасовская основная

общеобразовательная школа»

от 11.10.2013г.  №117

План мероприятий по обеспечению внедрения

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно – методическое сопровождение перехода на ФГОС |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по переходу на ФГОС | Апрель 2014 г. | А.М. Фадеев М.М. Фадеева Г.М. Кривицына А.Ю. Кузнецов |
| 1.2 | Совещание при заместителе директора по УР «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» | Апрель 2014 г. 2015 – 2018 г.г. | М.М. Фадеева |
| 1.3 | Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | ноябрь 2014 г. | А.М. Фадеев |
| 1.4 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования разработанной рабочей группой школы | до декабря 2014 г. | А.М. Фадеев М.М. Фадеева Г.М. Кривицына А.Ю. Кузнецов |
| 1.5 | Переработка должностных инструкций работников образовательного учреждения с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Январь 2015г. | А.М. Фадеев |
| 1.6 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования и формы договора о предоставлении общего образования, разработанные рабочей группой школы | Ноябрь 2014 г. | Педсовет Фадеев А.М. |
| 1.7 | Разработка формы договора о предоставления общего образования рабочей группой школы. | Декабрь 2014 г. | А.М. Фадеев М.М. Фадеева Г.М. Кривицына А.Ю. Кузнецов |
| 1.8 | Участие в районном семинаре по преемственности начального и основного образования «Взаимодействие начальной и основной школ в рамках реализации стандартов нового поколения» | Ноябрь 2014 г. Четвёртый квартал 2015 – 2018 г.г. | О.В.Парфенова Г.М. Кривицына |
| 1.9 | Участие в районном методическом объединении библиотекарей «Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования» | Декабрь 2014 г. 2011 – 2013 г.г. | М.М. Фадеева |
| 1.10 | Участие в районных методических объединениях учителей предметников основной школы по изучению материалов «Стандарты второго поколения» | Март 2015 г. Первый квартал 2016-2018 г.г. | Учителя предметники |
| 1.11 | Участие в мониторинге УМК основной школы | Согласно плану | М.М. Фадеева |
| 1.12 | Информирование родителей о введении ФГОС основного общего образования ( размещение на сайте) | В течение 2014 – 2018 г.г. | А.М. Фадеев М.М. Фадеева |
| 1.13 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | В течение 2014-2018 г. | А.М. Фадеев |
| 1.14 | Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов, обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Май 2015 г. | М.М. Фадеева |
| 1.15 | Обеспечение обучающихся 5-х классов (2015-2016 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования | До 15.08.2011 г. | А.М. Фадеев |
| 2. Образовательное направление |
| 2.1 | Курсовая подготовка учителей начальных классов | 2010 г. 2011 – 2013 г.г. | А.М. Фадеев |
| 2.2 | Участие в обучающих семинарах для заместителей директоров по учебно – воспитательной работе | Согласно плану | М.М. Фадеева |
| 2.3 | Участие в семинарах, мастер – классах, круглых столах для учителей начальных классов | Согласно плану | О.В. Парфенова |
| 2.4 | Отчет учителя начальных классов о введении ФГОС | 2013 г. | О.В. Парфенова |
| 3. Материально – техническое оснащение ОУ |
| 3.1 | Совершенствование (или укрепление) материально – технической базы школы как создание условий ФГОС начального общего образования | 2011 – 2013 г.г. | А.М. Фадеев |